Učešće organizacija civilnog društva u programiranju IPA II

Indikativni kalendar aktivnosti za programiranje u 2014. godini

Napomena: sve korake u procesu programiranja nije moguće precizno utvrditi jer dinamika programiranja zavisi od usvajanja IPA II pravnog okvira, ispunjenosti prethodnih koraka i nepredviđenih okolnosti koje mogu da utuču na proces programiranja. Pored toga, programiranjem Višekorisničke IPA u potpunosti rukovodi EK.

Nacionalna IPA

| Aktivnost | Indikativni vremenski okvir |
| --- | --- |
| Učešće u radu Sektorske radne grupe (SRG) za programiranje IPA sa sledećim temama: - Diskusija o optimalnom strateškom okviru po sektorima sa ciljem utvrđivanja optimalnog i funkcionalanog broja strategija u svakom od sektora, kao i dinamike unapređenja strateškog okvira; - Diskusija o prioritizaciji postojećih strateških dokumenata sa ciljem izrade sektorskih programa za period 2014-2016. godine i prezentovanje Strateškog dokumenta EK za Srbiju za period 2014-2020. godine; - Razmatranje preporuka iz evaluacionih izveštaja o međunarodnoj pomoći Republici Srbiji. | 25-28. novembar 2013. godine |
| Davanje komentara i sugestija na nacrt Strateškog dokumenta EK za Srbiju za period 2014-2020. godine i nacrt dokumenta Prelazak na strateški okvir za svaki NAD sektor definisan za period 2014-2020. godine. | 25. novembar – 2. decembar 2013. godine (svi komentari integrisani do 5. decembra 2013. godine) |
| Učešće na sastanku sa zaposlenim iz Kancelarije za evropske integracije nadležnim za konkretan sektor i predstavnicima vodećeg resornog ministarstva konkretnog sektora. Tema sastanka: Diskusija o prioritetnim temama i redosledu sektorske podrške za IPA 2014-2016 (veza sa ciljevima, prioritetima i merama NAD dokumenta); redosled izrade metodologije Sektorskog planskog dokumenta/Programa podrške sektoru i daljeg toka programiranja. | 16-31. januar 2014. godine |
| Učešće u radu Sektorske radne grupe (SRG) za programiranje IPA sa glavnom temom: prezentovanje i diskusija o nacrtu prioritetnih tema i redosleda sektorske podrške za IPA 2014-2016 i prvom nacrtu Sektorskih planskih dokumenata/Programa podrške sektoru za devet sektora. | 24-28. februar 2014. godine |
| Davanje komentara i sugestija na definisan nacrt prioritetnih tema i redosled sektorske podrške za IPA 2014-2016 i prvog nacrta Sektorskih planskih dokumenata/Programa podrške sektoru. | Krajnji rok za integrisanje komentara je dve nedelje nakon SRG |
| Unapređenje i finalizacija Sektorskih planskih dokumenata i priprema nacrta Akcionih dokumenata | Do kraja marta |
| Priprema i finalizacija Akcionih dokumenata | Mart-maj 2014. godine |
| Učešće u radu Sektorske radne grupe (SRG) za programiranje IPA sa glavnom temom: prezentovanje drugog nacrta Sektorskih planskih dokumenata/Programa podrške sektoru za devet sektora i planovi za izradu Akcionih dokumenata. | 14-16. april 2014. godine |
| Davanje komentara i sugestija na drugi nacrt Sektorskih planskih dokumenata/Programa podrške sektoru za devet sektora. | Krajnji rok za integrisanje komentara je dve nedelje nakon SRG |
| Učešće u radu Sektorske radne grupe (SRG) za programiranje IPA sa glavnom temom: prezentovanje nacrta Akcionih dokumenata/programa za svaki od devet sektora. | 14-16. maj 2014. godine |
| Davanje komentara i sugestija na nacrt Akcionih dokumenata/programa. | Dve nedelje nakon sektorskih radnih grupa |
| Dostavljanje finalne verzije Akcionih dokumenata/programa, koji su odobreni od strane IPA Komiteta, prateće Odluke komisije i Finansijskog sporazuma. | Nakon potpisivanja Finansijskog sporazuma |

Višekorisnička IPA

| Aktivnost | Indikativni vremenski okvir |
| --- | --- |
| Davanje komentara i sugestija na nacrt Višekorisničkog strateškog dokumenta EK za period 2014-2020. godine. | 26. novembar – 6. decembar 2013. godine |
| Konsultovanje OCD-ova oko relevantnih nacrta identifikacionih Akcionih dokumenata/programa. | Drugi kvartal 2014. godine |
| Dostavljanje dokumenta OCD-ovima za informisanje: Usvojen Višekorisnički strateški dokument EK za period 2014-2020. godine. | Druga polovina 2014. godine |
| Dostavljanje finalne verzije relevantnih Akcionih dokumenata/programa, koji su odobreni od strane IPA Komiteta, prateće Odluke komisije i Finansijskog sporazuma. | Nakon njihovog formalnog odobrenja |

Programi prekogranične saradnje

| Aktivnost | Indikativni vremenski okvir |
| --- | --- |
| Učešće u radu Radnih grupa za programiranje programa prekogranične i transnacionalne saradnje u novoj finansijskoj perspektivi 2014-2020 (izrada Operativnih programa). | Tokom cele godine |
| Učešće na sastanku radi diskusije o relevantnim temama/prioritetima/aktivnostima koje će biti deo Operativnih programa. | Mart 2014. godine |
| Konsultovanje OCD-ova oko relevantnih tema/prioriteta/aktivnosti pri izradi Operativnih programa. | Do kraja jula 2014. godine |
| Davanje komentara i sugestija OCD-ova na nacrt Operativnih programa, pre slanja EK. | Do kraja septembra 2014. godine |
| Dostavljanje finalnih verzija Operativnih programa koji su odobreni od strane EK, OCD-ovima za informisanje. | Kraj decembra 2014. godine/početak 2015. godine |