| Назив програма: Економски развој | Приоритетна оса: Животна средина | Одговорна институција: Министарство животне средине, рударства и просторног планирања |  | Мера: Развој инфраструктуре за управљање отпадом |  |  |  | Одговорна институција: Министарство животне средине, рударства и просторног планирања |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација пројекта: Војводина, Република Србија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Назив пројекта: | Изградња регионалне депоније у Суботици |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вредност инвестиције (процењена) | Укупна инвестиција за све компоненте и све фазе била би 52 мил. евра (према завршеној студији оправданости); укупна инвестиција у првој фази (не укључујући рехабилитацију постојећих локација за одлагање отпада, али укључујући трансферне станице), као могући ИПА пројекат, је процењена на 20,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Опис главних компоненти пројекта и/или активности | Изградња регионалне оптинске депоније која ће побољшати систем управљања отпадом у региону Суботице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Опис главних циљева пројекта и очекиваних резултата | 1. Изградити регионалну општинску депонију, укључујући стационарну опрему, која је у складу са Директивом ЕУ о депонијама 1999/31/EЦ, која опслужује 7 општина (Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Кањижа, Сента, Нови Кнежевац и Чока) са укупно 280.025 становника. Укупно услужно подручје депоније покрива 46 хектара са укупним капацитетом од 2.906.000 тона до 2042. године. 2. Изградити четири трансферне станице (ТС) за оптимизацију транспортне шеме на удаљености од 20-30 км (ТС ће бити лоциране у општинама Суботица, Бачка Топола, Сента и Кањижа). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Месец и година почетка спровођења пројекта | јануар 2013. |  | 6. Месец и година завршетка спровођења пројекта |  | децембар 2016. |  | 7. Трајање пројекта (у годинама) |  | 3 |
| 8. Спремност основне пројектне документације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) |  | Опис статуса (нема/у току/завршен) | Датум завршетка |  | Comment |  |  |  |
| Претходна студија оправданости | ü |  | завршена | 2010. |  | „Генерални пројекат са претходном студијом оправданости регионалне депоније, Хидрозавод, Нови Сад, 2010“, који је финансирао Покрајински секретаријат за архитектуру, урбано планирање и изградњу, је одобрило (тадашње) МЗЖСПП 2010. г. и ревидирао Покрајински секретаријат за архитектуру, урбано планирање и изградњу (позитиван извештај о техничкој контроли, бр. 112-351-00576/2010-02). |  |  |  |
| Студија оправданости | ü |  | завршена | јун 2011. |  | Студију оправданости и идејни пројекат је припремио Хидрозавод и поднео Ревизионој комисији АП Војводине уз идејни пројекат. Локацијска дозвола је издата. |  |  |  |
| Студија оправданости (преглед према захтевима Генералног директората за регионалну политику) | ü |  | завршена | март 2012. |  | Припрема је ППФ3, почетак у јулу 2011. |  |  |  |
| Извештај о анализи трошкова и користи | ü |  | завршен | март 2012. |  | Припрема је ППФ3, почетак у јулу 2011. Поднеће се уз студију оправданости. |  |  |  |
| Извештај о процени утицаја на животну средину | ü |  | У току | мај 2012. |  | Процена утицаја на животну средину је у току у складу са Законом о процени утицаја на животну средину. |  |  |  |
| ИПА формулар за пријаву | ü |  | У току | мај 2012. |  | Припремиће је ППФ3. |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. Статус документације и дозвола |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста документа | Врста документа | Врста документа |  | Врста документа |  | Врста документа |  |
| Генерални пројекат | ü | Завршен |  | 2010. |  | „Генерални пројекат са претходном студијом оправданости регионалне депоније, Хидрозавод, Нови Сад, 2010“, који је финансирао Покрајински секретаријат за архитектуру, урбано планирање и изградњу, је одобрило (тадашње) МЗЖСПП 2010. г. и ревидирао Покрајински секретаријат за архитектуру, урбано планирање и изградњу (позитиван извештај о техничкој контроли, бр. 112-351-00576/2010-02). |  |
| Идејни пројекат | ü | Завршен |  | јун 2011. |  |  |  |
| Локацијска дозвола | ü | Завршена |  | септембар 2011. |  | Покрајина Војводина је надлежна за издавање локацијске дозволе (у складу са Зконом о планирању и изградњи). Дозволе за трансферне станице издају општине. Захтев за издавање локацијске дозволе је поднет у јуну 2011. а одобрење је добијено у септембру 2011. |  |
| Главни пројекат | ü | Није применљиво |  |  |  | Нема потребе да се почне са радом на главном пројекту јер ће се уговор спроводити пре,а ФИДИК жутој књизи (поступци пројектовања и изградње). |  |
| Тендерски документи (ФИДИК) | ü | У току |  | мај 2012. |  | Израдиће их ППФ3 у мају 2012. |  |
| Грађевинска дозвола | ü | Нема |  | -- |  | Покрајина Војводина је надлежна за издавање грађевинске дозволе (у складу са Законом о планирању и изградњи) |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Опис статуса власништва над земљиштем | Земљиште је у општинском власништву. |  |  |  |  |  |  |
| 11. Опис тренутног статуса пројекта | Међуопштински споразум о успостављању и сарадњи у вези са постројењем за управљање чврстим отпадом је потписан 2006. Регионални план за управљање отпадом је припремљен 2007. и усвојиле су га скупштине свих општина. Покрајински секретаријат за заштиту животне средине дао је позитивно мишљење 2007. Регионално предузеће, „Регионална депоније“ д.о.о. формирано је 2007. и њиме управљају скупштина и директор. Ова компанија је одговорна за управљање регионалним пројектом управљања отпадом и за проналажење извора финансирања за припрему и спровођење пројекта управљања чврстим отпадом. Регионални план за управљање отпадом треба ревидирати у складу са новим Законом о управљању отпадом и треба да га одобри Покрајински секретаријат за заштиту животне средине чим регионална компанија пронађе изворе финансирања. |  |  |  |  |  |  |
| 12. Крајњи корисник |  |  |  | 13. Назив оператора |  |  | „Регионална депонија“ д.o.o |
| 14. Извори финансирања |  |  |  |  |  |  |  |
| Национална компонента (укључујући крајњег корисника) | Национална компонента (укључујући крајњег корисника) |  | Национална компонента (укључујући крајњег корисника) |  | Национална компонента (укључујући крајњег корисника) |  |  |
| €3.91 | - |  | - |  | €17.02 |  |  |
| 15. Додатни коментар: - Техничка помоћ - Стратешки документи (планови, програми, итд.) | Извештај о статусу у августу 2011. У складу са Стратегијом управљања отпадом од 2010. до 2019, регион Суботице састоји се из следећих општина: Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Кањижа, Сента, Чока и Нови Кнежевац. Постојећа документација 1. Евалуациона студија о потенцијалним локацијама за изградњу регионалне депоније на територији општине Суботица, ЈП „Институт за урбано планирање општине Суботица“, 2007; 2. Регионални план за управљање отпадом у општинама Суботица, Бачка Топола, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Сента, које су усвојиле скупштине свих општина; 3. Просторни план општине Суботица (Службени гласник општине Суботица, бр. 19/08); 4. Генерални пројекат са претходном студијом оправданости регионалне депоније, Хидрозавод, Нови Сад, 2010“, који је финансирао Покрајински секретаријат за архитектуру, урбано планирање и изградњу, је одобрило (тадашње) МЗЖСПП 2010. г. и ревидирао Покрајински секретаријат за архитектуру, урбано планирање и изградњу (позитиван извештај о техничкој контроли, бр. 112-351-00576/2010-02); 5. Главни пројекат санације, затварања и рекултивације постојеће депоније „Александровачка бара“ у Суботици, Водотехника, Београд, 2003; 6. Главни пројекат санитације и ремедијације постојеће депоније чврстог отпада у Бачкој Тополи, Хидрозавод, Нови Сад, 2005; 10. Регулисање статуса власништва над земљиштем за све локације за депонију у за све три трансферне станице. Власници земљишта требало би да буду, без надокнаде, град Суботица и општине и да то унесу у регионалну компанију као оснивачки удео. То је потврдила Дирекција за имовину пошто је држава власник земљишта на локацијама предвиђеним за изградњу депоније и трансферних станица. Власништво над земљиштем за регионалну депонију је разрешено. 12. Фонд за заштиту животне средине Републике Србије је одобрио финансирање главног пројекта регионалне депоније. 8. Геотехничка и хидротехничка истраживања терена на локацији регионалне депоније, Хидрозавод, Нови Сад; 10. План детаљне регулације на локацији регионалне депоније са стратешком проценом утицаја на животну средину, ЈП Институт за урбано планирање глада Суботице; Одобрење за План детаљне регулације локације и стратешку процену утицаја на животну средину издала је Скупштина града Суботице, 2010. године; 12. Локалне планове за управљање отпадом у свих шест општина усвојиле су општине; 13. Идејни пројекат регионалне депоније и студију оправданости, Хидрозавод, Нови Сад, одобрио је Покрајински секретаријат. Документација чија је израда у току: 1. Ревизија Регионалног плана управљања отпадом (регион проширен Новим Кнежевцем); 2. Стратешку анализу утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом елаборирати током 2011. Регионални план управљања отпадом и Стратешку анализу утицаја на животну средину треба да одобри Покрајински секретаријат за заштиту животне средине у 2011; 3. Унапредити уз подршку ППФ3 Студију оправданости и Процену утицаја на животну средину (у складу са захтевима Генералног директората за регионалну политику); Процена утицаја на животну средину је у суштини завршена и биће у потпуности спремна док краја марта 2012. 4. Ревизија локалних планова управљања отпадом у свим општинама у складу са ревидираним Регионалним планом управљања отпадом Докумантација која ће бити израђена пре почетка уговарања, процењено време 2011-2012 1. План о детаљној/генералној регулацији локација за трансферне станице; 2. Идејни пројекти за трансферне станице; 3. Процена утицаја на животну средину за трансферне станице; 4. Главни пројекти за трансферне станице; 5. Тендерска документација за регионалну депонију; 6. Тендерска документација за трансферне станице; Процењено време за уговарање – 2012; најкасније - почетак 2013. Потребни су им извори за инфраструктурне радове (вода и струја) – око 300.000 евра. Одобрења и дозволе које ће се прибавити пре почетка уговарања (процењено време - 2011-2012) 1. Одобрење Идејног пројекта за регионалну депонију, које треба да изда Покрајински секретаријат; - издато 2. Одобрење Идејног пројекта за трансферне станице, које треба да издају општине; 3. Одобрење Студије оправданости, које треба да изда Покрајински секретаријат; 4. Одлука о обиму и садржају студије процене утицаја на животну средину коју треба да изда Покрајински секретаријат – издата; 5. Одобрење Процене утицаја на животну средину регионалне депоније, коју треба да изда Покрајински секретаријат; захтев ће се поднети Покрајинском секретаријату до краја марта 2012; 6. Одобрење Процене утицаја на животну средину трансферних станица, које треба да издају општине; 7. Техничка ревизија Главног пројекта за трансферне станице, коју обавља инжењерска компанија; 9. Локацијска дозвола за регионалну депонију, коју треба да изда Покрајински секретаријат – издата; 10. Локацијска дозвола за трансферне станице, коју треба да издају општине. Дозволе које ће се прибавити током уговарања (процењено време – 2012; најкасније – почетком 2013.) 1. Грађевинска дозвола за регионалну депонију, коју треба да изда Покрајински секретаријат; 2. Грађевинска дозвола за трансферне станице, коју треба да издају општине. |  |  |  |  |  |  |