| Назив програма: Економски развој | Приоритетна оса: Животна средина | Одговорна институција: Министарство животне средине, рударства и просторног планирања |  |  |  |  | Мера: Развој водоснабдевања и инфраструктуре за прераду отпадних вода |  |  |  | Одговорна институција: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација пројекта: Лозница, Република Србија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Назив пројекта: | Изградња постројење за прераду отпадних вода у Лозници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вредност инвестиције (процењена) | 12,84 мил. евра. Према студији оправданости, геп у финансирању је 99,164%, што значи да прихватљиви трошкови износе 12.732.658 евра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Опис главних компоненти пројекта и/или активности | Потпуно ново постројење за прераду отпадних вода, укључујући главне колекторе, у Лозници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Опис главних циљева пројекта и очекиваних резултата | Фазни развој постројења за прераду отпадних вода и канализационе мреже, што је у сагласности са Директивом о градским отпадним водама (91/271/EEC) и Директивом о канализационом муљу (86/278/EEC) и српском законском регулативом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Месец и година почетка спровођења пројекта | 2013. |  | 6. Месец и година завршетка спровођења пројекта |  |  |  |  | 2015. | 7. Трајање пројекта (у годинама) |  |  | 3 |
| 8. Спремност основне пројектне документације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  |  |  | Датум завршетка |  |  |  | Comment |  |  |
| Претходна студија оправданости | ü | завршена |  |  |  | јун 2007. |  |  |  | - |  |  |
| Студија оправданости | ü | завршена |  |  |  | октобар 2009. |  |  |  | - |  |  |
| Студија оправданости (преглед према захтевима Генералног директората за регионалну политику) | ü | завршена |  |  |  | август 2010. |  |  |  | Документација је припремљена уз подршку ИПА 2007 „Техничка помоћ за припрему пројеката“ (ППФ2) и сада се ревидира као инпут за ИПА формулар за пријаву. |  |  |
| Извештај о анализи трошкова и користи | ü | завршен |  |  |  | август 2010. |  |  |  |  |  |  |
| Извештај о процени утицаја на животну средину | ü | завршен |  |  |  | август 2010. |  |  |  |  |  |  |
| ИПА формулар за пријаву | ü | завршен |  |  |  | 2011. |  |  |  | Проверити са МЖСРПП. |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Статус документације и дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  |  |  | Датум завршетка |  |  |  | Коментар |  |  |
| Део пројекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерални пројекат | ü | завршен |  |  |  | јун 2007. |  |  |  | - |  |  |
| Идејни пројекат | ü | завршен |  |  |  | септембар 2011. |  |  |  | Документација је припремљена уз подршку ППФ2. |  |  |
| Локацијска дозвола | ü | завршена |  |  |  | 2011. |  |  |  | Проверити са МЖСРПП. |  |  |
| Главни пројекат | ü | није применљиво |  |  |  | - |  |  |  | Пошто ће се пројекат уговарати према ФИДИК жутој књизи, извођач ће припремити главни пројекат за постројење за прераду отпадних вода и детаљни апликациони пројекат за цевоводе |  |  |
| Тендерски документи (ФИДИК) | ü | завршени |  |  |  | 2011. |  |  |  | Проверити са МЖСРПП. |  |  |
| Грађевинска дозвола | ü | нема |  |  |  | 2013. |  |  |  | У складу са ФИДИК жутом књигом, одабрани извођач радова ће је припремити и поднети МЖСРПП (постројење за прераду отпадних вода) и општини (цевоводи под притиском). |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Опис статуса власништва над земљиштем | Праве се финални договори да се локација пренесе из државног у општинско власништво. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Опис тренутног статуса пројекта | Сви кораци који претходе подношењу ИПА апликације су или завршени или скоро завршени. Постројење за прераду отпадних вода и цевоводи под притиском ће се изградити према ФИДИК жутој књизи, чиме извођач радова постаје одговоран за главни пројекат и грађевинску дозволу. Припрема тендерске документације за уговор о радовима је такође у току. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Крајњи корисник | Општина Лозница |  |  |  | 13. Назив оператора |  |  |  | ЈП Водовод и канализација Лозница |  |  |  |
| 14. Извори финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национална компонента (укључујући крајњег корисника) | Национална компонента (укључујући крајњег корисника) |  |  | Национална компонента (укључујући крајњег корисника) |  |  |  |  | Национална компонента (укључујући крајњег корисника) |  |  |  |
| 1.909.899 евра | - |  |  | - |  |  |  |  | 10.822.759 евра |  |  |  |
| 15. Додатни коментар: - Техничка помоћ - Стратешки документи (планови, програми, итд.) | Извештај о статусу у марту 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |