| Назив програма: Економски развој | Приоритетна оса: Животна средина | Одговорна институција: Министарство животне средине, рударства и просторног планирања | Мера: Развој водоснабдевања и инфраструктуре за прераду отпадних вода |  | Одговорна институција: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација пројекта: Краљево, Република Србија |  |  |  |  |  |  |
| 1. Назив пројекта: | Изградња пројекта отпадних вода (колектори и постројење за прераду отпадних вода) за Краљево |  |  |  |  |  |
| 2. Вредност инвестиције (процењена) | 60 мил. евра (према анализи ППФ4) |  |  |  |  |  |
| 3. Опис главних компоненти пројекта и/или активности | Припрема анализа потреба и разлика између затеченог и жељеног стања, претходна студија оправданости и генерални пројекат, као и студија оправданости и идејни пројекат, за завршетак пројекта отпадних вода за за Краљево. |  |  |  |  |  |
| 4. Опис главних циљева пројекта и очекиваних резултата | Краљево се налази у оквиру дунавског речног басена. И Црно море и Дунав су означени „осетљивим“. Побољшање прикупљања отпадних вода и система за прераду за град Краљево, у циљу усклађивања прераде са Директивом ЕУ о градским отпадним водама. |  |  |  |  |  |
| 5. Месец и година почетка спровођења пројекта | Биће утврђени накнадно | 6. Месец и година завршетка спровођења пројекта |  | Биће утврђени накнадно | 7. Трајање пројекта (у годинама) | Биће утврђени накнадно |
| 8. Спремност основне пројектне документације |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) | Опис статуса (нема/у току/завршен) | Датум завршетка |  | Коментар |  |
| Претходна студија оправданости | ü | У току | март 2012. |  | Припремиће је ППФ4 |  |
| Студија оправданости | ü | Нема | октобар 2012. |  | ППФ4 ће припремити Студију оправданости (нацрт Студије оправданости припремио је Ка-Еф-Ве 2009.) |  |
| Студија оправданости (преглед према захтевима Генералног директората за регионалну политику) | ü | Нема | децембар 2012. |  | Припремиће је ППФ4 |  |
| Извештај о анализи трошкова и користи | ü | Нема | децембар 2012. |  | Припремиће га ППФ4 |  |
| Извештај о процени утицаја на животну средину | ü | Нема | октобар 2012. |  | Припремиће га ППФ4 |  |
| ИПА формулар за пријаву |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |
| 9. Статус документације и дозвола |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) | Опис статуса (нема/у току/завршен) | Датум завршетка |  | Коментар |  |
| Део пројекта: |  |  |  |  |  |  |
| Генерални пројекат | ü | Завршен | 2008. |  | (У складу са српским Законом о планирању и изградњи, Генерални пројекат је урађен заједно са претходном студијом оправданости 2008. г. и треба га ревидирати) |  |
| Идејни пројекат | ü | Нема | мај 2012. |  | ППФ4 ће израдити идејни пројекат за постројење за прераду отпадних вода и колекторе. |  |
| Локацијска дозвола | ü | Нема | март 2012. |  |  |  |
| Главни пројекат | ü | Нема | децембар 2012. |  | Припремиће га ППФ4 |  |
| Тендерски документи (ФИДИК) | ü | Нема | децембар 2012. |  | Припремиће их ППФ4 |  |
| Грађевинска дозвола |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |
| 10. Опис статуса власништва над земљиштем | Власник земљишта је општина Краљево. |  |  |  |  |  |
| 11. Опис тренутног статуса пројекта |  |  |  |  |  |  |
| 12. Крајњи корисник | Општина Краљево |  | 13. Назив оператора |  | Биће утврђен накнадно |  |
| 14. Извори финансирања |  |  |  |  |  |  |
| Национална компонента (укључујући крајњег корисника) | Национална компонента (укључујући крајњег корисника) |  | Национална компонента (укључујући крајњег корисника) |  | Национална компонента (укључујући крајњег корисника) |  |
| 9 мил. евра |  |  |  |  | 51 мил. евра |  |
| 15. Додатни коментар: - Техничка помоћ - Стратешки документи (планови, програми, итд.) | Извештај о статусу у марту 2012. Документација ће се припремити уз подршку ППФ4. |  |  |  |  |  |