| Назив програма: Економски развој | Приоритетна оса: Животна средина | Одговорна институција: Министарство животне средине, рударства и просторног планирања |  |  |  | Мера: Развој водоснабдевања и инфраструктуре за прераду отпадних вода |  |  |  |  | Одговорна институција: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација пројекта: Брус, Република Србија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Назив пројекта: | Изградња пројекта отпадних вода (колектори и постројење за прераду отпадних вода) за Брус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вредност инвестиције (процењена) | 4,5 мил. евра (ажурирати по завршетку Студије оправданости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Опис главних компоненти пројекта и/или активности | У почетној фази, анализа потреба и разлика између затеченог и жељеног стања, претходна студија оправданости и генерални пројекат, као и студија оправданости и идејни пројекат за завршетак пројекта отпадних вода за Брус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Опис главних циљева пројекта и очекиваних резултата | Побољшање прикупљања отпадних вода и система за прераду за агломерацију Бруса у циљу усклађивања ових активности са Директивом ЕУ о градским отпадним водама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Месец и година почетка спровођења пројекта | Биће утврђени накнадно | 6. Месец и година завршетка спровођења пројекта |  |  |  |  | Биће утврђени накнадно |  | 7. Трајање пројекта (у годинама) |  |  | Биће утврђени накнадно |
| 8. Спремност основне пројектне документације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) |  | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  | Датум завршетка |  |  | Коментар |  |  |  |  |
| Претходна студија оправданости | ü |  | Завршена |  | новембар 2006. |  |  | (У складу са српским Законом о планирању и изградњи, Генерални пројекат је урадила МП Велика Морава заједно са претходном студијом оправданости 2006. г. и треба га ревидирати) |  |  |  |  |
| Студија оправданости | ü |  | У току |  | април 2012. |  |  | ППФ4 припрема Студију оправданости |  |  |  |  |
| Студија оправданости (преглед према захтевима Генералног директората за регионалну политику) | ü |  | У току |  | април 2012. |  |  | Припремиће је ППФ4 |  |  |  |  |
| Извештај о анализи трошкова и користи | ü |  | Нема |  | новембар 2012. |  |  | Припремиће га ППФ4 |  |  |  |  |
| Извештај о процени утицаја на животну средину | ü |  | Нема |  | август 2012. |  |  | Припремиће га ППФ4 |  |  |  |  |
| ИПА формулар за пријаву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Статус документације и дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) |  | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  | Датум завршетка |  |  | Коментар |  |  |  |  |
| Део пројекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерални пројекат | ü |  | Завршен |  | новембар 2006. |  |  | (У складу са српским Законом о планирању и изградњи, Генерални пројекат је урадила МП Велика Морава заједно са претходном студијом оправданости 2006. г. и треба га ревидирати) |  |  |  |  |
| Идејни пројекат | ü |  | Нема |  | јун 2012. |  |  | ППФ4 ће израдити идејни пројекат за постројење за прераду отпадних вода и колекторе. |  |  |  |  |
| Локацијска дозвола | ü |  | Нема |  | април 2012. |  |  |  |  |  |  |  |
| Главни пројекат | ü |  | Нема |  | децембар 2012. |  |  | Припремиће га ППФ4 |  |  |  |  |
| Тендерски документи (ФИДИК) | ü |  | Нема |  | децембар 2012. |  |  | Припремиће их ППФ4 |  |  |  |  |
| Грађевинска дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Опис статуса власништва над земљиштем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Опис тренутног статуса пројекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Крајњи корисник | Општина Брус |  |  | 13. Назив оператора |  |  |  |  |  | Биће утврђен накнадно |  |  |
| 14. Извори финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национална компонента (укључујући крајњег корисника) | Међународне финансијске институције (специфицирати) |  |  | Други донатори (специфицирати) |  |  |  |  |  | Предложени ИПА грант |  |  |
| 0,75 мил. евра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,25 мил. евра |  |  |
| 15. Додатни коментар: - Техничка помоћ - Стратешки документи (планови, програми, итд.) | Извештај о статусу у март 2012. Документација ће се припремити уз подршку ППФ4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |