| Назив програма: Економски развој | Приоритетна оса: Конкурентност | Одговорна институција: Министарство економије и регионалног развоја |  | Мера: Подршка локалном и регионалном економском развоју и побољшање инфраструктуре која подстиче стварање и развој предузетништва |  |  |  |  |  |  | Одговорна институција: Министарство економије и регионалног развоја |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација пројекта: Крагујевац, Република Србија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Назив пројекта: | Комунална инфраструктура за успостављање нове пословне зоне "Денино Брдо", Крагујевац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вредност инвестиције (процењена) | €4,2 милиона (ажурирати по завршетку Студије оправданости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Опис главних компоненти пројекта и/или активности | Пројекат ће обезбедити комуналну инфраструктуру у циљу олакшавања развоја пословне зоне “Денино Брдо ”, која ће омогућити малим и средњим предузећима и предузетницима из Крагујевца оријентисаним на сарадњу са добављачима Фијата (нарочито из области проиводње) да добију одговарајуће место за рад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Опис главних циљева пројекта и очекиваних резултата | Развој индустријских зона привлачи гринфилд инвестиције, подстиче раст и развој извозно оријентисаних програма и ствара услове за измештање неких пословних активности из градског центра, уз коришћење тих подручја за адекватније и профитабилније активности. Изградња комуналне инфраструктуре ствара услове за нове инвестиције, прилив капитала и отварање нових радних места. Општи циљ је побољшање просторне целине града увођењем нових послових активности и дефинисањем нових вредности и стандарда са аспекта архитектонске креативности и урбаног планирања. Специфичан циљ је обезбеђивање комумалне инфраструктуре (објеката и услуга) за пословну зону „Денино Брдо“. Очекивани резултати: - Опремљена и функционална пословна зона "Денино брдо" за потребе малих и средњих предузећа и предузетника града Крагујевца; - Изграђена инфраструктура за потребе пословне зоне, и то: - изграђен кишни колектор од реке Угљешнице до пословне зоне "Денино Брдо"; - изграђена услужна саобраћајница са кишном канализацијом (service road with rain sewage); - изграђен колектор отпадних вода и канализација; - изграђена водоводна мрежа; - изграђена трансферна станица; - постављени електрични каблови; - изграђен систем јавне расвете - изграђен дистрибутивни гасовод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Месец и година почетка спровођења пројекта | Април 2014. | 6. Месец и година завршетка спровођења пројекта |  |  |  | Октобар 2014. |  |  | 7. Трајање пројекта (у годинама) |  |  |  |
| 8. Спремност основне пројектне документације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  | Датум завршетка |  |  | Коментар |  |  |  |  |  |
| Претходна студија оправданости | ü | Завршена |  | Фебруар 2004. |  |  | Претходна студија оправданости индустријске зоне у Крагујевцу, у сарадњи са Регионалном привредном комором Крагујевац и ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Крагујевац”. Студија, између осталог, укључује пословну зону „Денино Брдо“. |  |  |  |  |  |
| Студија оправданости | ü | У току |  | Септембар 2012. |  |  | Студију оправданости припремиће ППФ4. |  |  |  |  |  |
| Студија оправданости (преглед према захтевима Генералног директората за регионалну политику) | ü | У току |  | Септембар 2012. |  |  | Студију оправданости припремиће ППФ4. |  |  |  |  |  |
| Извештај о анализи трошкова и користи | ü | У току |  | Септембар 2012. |  |  | Анализа трошкова и користи израдиће се у оквиру Студије оправданости |  |  |  |  |  |
| Извештај о процени утицаја на животну средину | ü | У току |  |  | Септембар 2012. |  |  | Процену утицаја на животну средину припремиће ППФ4. |  |  |  |  |
| ИПА формулар за пријаву | - | Нема |  |  | Треба утврдити |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Статус документације и дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  |  | Датум завршетка |  |  | Коментар |  |  |  |  |
| Део пројекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерални пројекат | ü | Нема |  |  |  |  |  | Уколико је пословна зона у складу са Планом детаљне регулације, Генерални пројекат није потребан |  |  |  |  |
| Идејни пројекат | ü | У току |  |  | Септембар 2012. |  |  | Идејни пројекат ће припремити ППФ4. |  |  |  |  |
| Локацијска дозвола | - | Нема |  |  | Треба утврдити |  |  | Локацијска дозвола се издаје у корист власника или закупца парцеле у складу са Планом. Локацијску дозволу издаје градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине, Сектор за просторно планирање, у складу са својим надлежносттима из Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС ”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11). Локацијска дозвола или Сагласност на основу информација о локацији не издаје се за трансферне станице капацитета 20(10)/0.4 kVA, према члану 145. поменутог Закона. |  |  |  |  |
| Главни пројекат | ü | Постоји али само за један део пројекта |  |  | Почетак се планира по завршетку Студије оправданости; датум завршетка зависи од резултата и препорука Студије оправданости |  |  | Припремљен пројекат кишног колектора од реке Угљешнице до Липарске улице и кишне канализације у улицама Добропољској, Франша Депереа, Симе Марковића, Липарској, Божидара Масларића и Шестог пука. Израда целог главног пројекта планира се кроз „МИСП“ ИПА 2010. |  |  |  |  |
| Тендерски документи (ФИДИК) | - | Нема |  |  | Треба утврдити |  |  | Предложено да заврши МИСП 2010 |  |  |  |  |
| Грађевинска дозвола | - | Нема |  |  | Треба утврдити |  |  | Издаће је Град Крагујевац |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Опис статуса власништва над земљом | Индустријска зона „Денино Брдо“ налази се у Улици Франше Депереа, на катастарскиј парцели бр. 4412/1 ЦМ Крагујевац 4, на подручју од 144 203 м2, регистрованом на власничком листу бр. 6866 као градско грађевинско земљиште, власник парцеле град Крагујевац (удео 1/1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Опис тренутног статуса пројекта | Са изузетком радне зоне „Петровац“ у подручју од 10,5 ha које је у потуности завршена, град Крагујевац нема на располагању друге зоне за сектор малих и средњих предузећа и предузетника. Претварање града у једну од атрактивних инвестиционих локација у Србији, нарочито за аутомобилску индустрију, резултирало је повећањем цене грађевинског земљишта и његовог коришћења. Стога се јавила потреба за стварањем још једне пословне зоне за мала и средња предузећа у којој би предузећа могла да добију земљиште под повољним условима и изместе своје пословне активности из ужег и ширег централног градског подручја у зоне у којима су цене коришћења грађевинског земљишта ниже. Комунална инфраструктура за пословну зону „Денино Брдо“ ствара услове за повезивање индустријских објеката у радној зони са постојећом комуналном инфраструктуром. Тиме се омогућава изградња нових индустријских капацитета и запошљавање већег броја радника. Структура предузећа у периоду од 2004. до данас углавном се састоји од малих предузећа која учествују са 93,8% до 95,6% у поменутом периоду, док је број средњих предузећа у истом периоду удвостручен. Производна индустрија која такође представља циљну групу за мала и средња предузећа и предузетнике у овом пројекту чини 23,48% од укупног броја предузећа. Пословна зона „Денино Брдо“ је усмерена на решавање проблема у вези са експанзијом и стварањем новог простора за предузећа из поменутог сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Крајњи корисник | Пословна зона „Денино Брдо“ биће на располагању свим постојећим и потенцијалним малим и средњим прдузећиам и предузетницима града Крагујевца, незапосленима заинтересованим за покретање сопственог бизниса, члановима њихових породица, потенцијалним Фијатовим кооперантима и грађанима града Крагујевца и целог региона. |  |  |  | 13. Назив оператора |  |  |  |  | ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца” |  |  |
| 14. Извори финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национална компонента (укључујући крајњег корисника) | Међународне финансијске институције (специфицирати) |  | Други донатори (специфицирати) |  |  |  |  | Предложени ИПА грант |  |  |  |  |
| €0,63 милиона | - |  | - |  |  |  |  | €3,57 милиона |  |  |  |  |
| 15. Додатни коментар: - Техничка помоћ - Стратешки документи (планови, програми, итд.)) | Извештај о статусу од 15. септембра 2011. I. ПОСТОЈЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Техничка помоћ 1. Претходну студију оправданости индустријске зоне Крагујевац израдила је 12.02.2004. Регионална привредна комора Крагујевац и ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Крагујевац”. Студија, између осталог, укључује пословну зону „Денино Брдо“. 2. Просторни план града Крагујевца („Сл. гласник града Крагујевца“ бр. 32/09) 3. Генерални урбанистички план Крагујевца 2015 („Сл. гласник града Крагујевца“ бр. 7/10) 4. Детаљни регулациони план пословне зоне „Денино Брдо“ („Сл. гласник града Крагујевца“ бр. 15/09) са извештајем о Студији процене утицаја на животну средину. 5. Генерални план кишног колектора од реке Угљешнице до Липарске улице и кишне канализације у улицама Добропољској, Франша Депереа, Симе Марковића, Липарској, Божидара Масларића и Шестог пука. II. ИЗВОД ИЗ ДЕТАЉНОГ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ „ДЕНИНО БРДО“ за инфраструктурне системе, као значајан предуслов за развој зоне: 1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Улична мрежа Простор из Плана ограничен је следећим улицама: Божидара Масларића, Франше Депереа, Симе Марковића и Добропољском, а оне се користе за даљу комуникацију према граду и излазним правцима. Планирана сврха и концепт коришћења релевантног земљисша подразумева увођење нових саобраћајних праваца као и паркинг простора. У складу с тим, планирано је постојање адекватних путева и кривина на раскрсницама да би се омогућила саобраћајна комуникација за све категорије возила које се могу појавити у оквиру ове зоне. Стационарни саобраћај планира се за улице Саве Владисављевића и Шестог пука. Планира се 150 паркинг места за путничка возила која су директно позиционирана у односу на уличне осе. 2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 2.1. ХИДРОТЕХНИКА Постојећи услови Водоснабдевање – Водовод друге више зоне Ø 100 mm пролази кроз Улицу Симе Марковића. Водоводи друге више и друге ниже зоне водоснабдевања Ø 100 mm изграђени су у Улици Франше Депереа. Водовод друге ниже зоне Ø 100 mm изграђен је као део Уллице Божидара Масларића. Одвод отпадних вода – Фекална канализација Ø 200 mm изграђена је у Улици Симе Марковића. Ова канализација пролази кроз релевантан комплекс и улива се директно у фекалну канализацију Ø 300 mm у Цељској улици. Фекална канализација Ø 200 mm изграђена је као део Улице Франше Депереа. Атмосферске воде теку са површине. Планирани услови Водоснабдевање – Објекти у комплексу снабдеваће се водом кроз везе са постојећом и планираном водоводном мрежом друге више и друге ниже зоне. Планирана водоводна мрежа имаће довољн број ватрогасних хидраната. Укупна дужина планиране водоводне мреже износи око 1500 m. Одвод отпадних вода – део постојеће фекалне канализције у оквиру комплекса биће измештен. Санитарне отпадне воде из планираних објеката одводиће се постојећом и планираном фекалном канализацијом. Неопходно је изградити око 1500 m фекалне канализације. Атмосферске воде одводиће се кишном канализацијом до реке Угљешнице. Неопходно је изградити око 2100 m кишне канализације. 2.2. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Постојећи услови Електричне инсталације – Што се тиче електричних погона и инсталација у оквиру овог комплекса, постоји само нисконапонска мрежа. TК инсталације – У оквиру овог Плана, што се тиче постојеће телекомуникационе инфраструктуре, постоји само кабл локалне ТК мреже. Планирани услови Електричне инсталације Постојећа нисконапонска мрежа из улица Божидара Масларића и Симе Марковића треба да се доведе до планиране уличне регулације. За обезбеђивање снабдевања струјом потрошача у овом подручју планирана је изградња две претходно направљене бетонске трансферне станице 10/0,4 kV/kV, капацитета 2x1000 kVA. Уколико се у току реализације плана јави потреба за новим трансферним станицама, треба поставити услов да се изграде у оквиру парцеле или у оквиру објеката којима ће требати већа количина струје него што планиране и постојеће трансферне станице могу да обезбеде. Што се тиче уличног осветљења, саветује се коришћење сијалица са натријумом под високим притиском које ће се поставити на галванизованим челичним стубовима. Јавно осветљење треба инсталирати на 0,5 m од ивице тротоара. TК инсталације Постојеће TК инсталације треба довести до планиране уличне регулације. Неопходно је обезбедити модерне широкопојасне услуге потрошачима. 2.3. ГАСИФИКАЦИЈА – ТЕРМАЛНО-ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА Гасфикација – Енергија за грејање резиденцијалних и пословних објеката обезбедиће се из градског гасовода. Постоји развијена гасоводна инфраструктура на територији месне заједнице „Денино Брдо“. Планирана је изградња градске гасоводне мреже у зони детаљне регулације, притиска до 4 bar. Природни гас ће се дистрибуирати из постојеће мерно-регулаторне станице (МРС) „Виногради“. III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ПРИПРЕМИТИ - Формирање грађенинских парцела у подручјима од јавног значаја – улице, прављењем планова формирања парцела/расподелом - Спровођење планова формирања парцела/расподеле у Републичком геодетском институту – Катастар непокретности - Разрешавање власничких односа - Припрема генералних планова са техничком контролом за улице и припадајућу комуналну инфраструктуру који ће се ставити у регулаторни профил - Спровођење планова формирања парцела/расподеле за постављање трансферних станица у складу са планом; разрешавање власничких односа - Припрема идејних пројеката за трансферне станице IV. ДОЗВОЛЕ И ОДОБРЕЊА КОЈА ЋЕ СЕ ИЗДАТИ За припрему планова формирања парцела/расподеле потребно је следеће: - Подаци за припрему плана – издаје их Сектор за просторно планирање на основу Детаљног регулационог плана - Провера да ли је завршени план припремљен у складу са планом Сектора за просторно планирање - Спровођење плана у Републичком геодетском институту – катастар непокретности Крагујевац - Локацијска дозвола за улице и припадајућу комуналну инфраструктуру (за сваку) – Сектор за просторно планирање - Информација о локацији за TS капацитета 20(10)/0.4 kVA – Сектор за просторно планирање V. ДОЗВОЛЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ ИЗДАТИ ТОКОМ ПОСТУПКА НАБАВКЕ Грађевинске дозволе за улице и инфраструктурне система – Сектор за изградњу (генерални пројекат са техничком контролом и добијеним дозволама које се регулишу кроз локацијску дозволу); Решење из члана 145. Закона о планирању и изградњи за трансферне станице; Стратешки документи: У оквиру Стратешког плана локалног економског развоја града Крагујевца за период од 2007. до 2011, пројекат је припремљен у складу са: кључним подручјем А: Стварање одрживог економеког амбијента; стратешким циљем 2: Развој инфраструктурних система који се користе за развој економије; оперативним циљем 24. Плански приступ развоју инфраструктуре („Сл. гласник града Крагујевца”, бр. 14/06), пројекат: Развој индустријских зона на постојећим и новим локацијама. У оквиру Стратегије одрживог развоја Шумадије и Поморавског округа 2011-2021, пројекат је повезан са два развојна приоритетна подручја, и то: 5. Eкономија и предузетништво, оперативни циљ 5.1.3: Повећати број радних места која се јављају као резултат реализованих инвестиција у региону за 25% до 2016; 6. Унапређење инфраструктуре и заштите животне средине, потприоритет 6.5. Економска инфраструктура, стратешки циљ 6.5.1: Развити регионалну индустријску зону побољшањем постојећих и изградњом нових зона и повезивањем свих зона у јединствени економски систем на територији Шумадије и Поморавског региона, оперативни циљ: 6.5.1.3 до краја 2021. неопходно је опремити подручје од 130ha иницираних и новопланираних индустријских зона на територији Шумадије и Поморавског региона. У оквиру Стратегије развоја малих и средњих предузећа, један од стубова развојне политике је побољшање законске регулативе и пословног окружења за мала и средња предузећа, чему доприноси реализација нашег пројекта. Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. дефинише следећу политику као политику добре праксе: побољшање квалитета и расположивости пословне подршке потенцијалним и новим предузетницима. У оквиру 2 модула утврђује се ефикаснији систем пословних услуга за подршку систему спољне набавке управљања (МСО) који укључује: - побољшање система пословних услуга за мала и средња предузећа, и - побољшање капацитета разноврсних институција за обезбеђивање пословних услуга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сви датуми су оквирни. Прелиминарна гео-механичка испитивања (6 бушења до дубине од 9 метара) које је урадио „Геоинжењеринг доо# из Ниша у мају 2008. показала су да су потповршински материјали глине. Препорука из студије је да се уради детаљна гео-механичка студија. У септембру 2011. град Крагујевац одлучио је да настави са испитивањем о сопственом трошку.