| Назив програма: Економски развој | Приоритетна оса: Транспорт | Одговорна институција: Министарство за инфраструктуру и енергетику |  |  |  |  | Мера: Побољшање услова за пловидбу на пан-европском коридору VII |  |  |  |  | Одговорна институција: Министарство за инфраструктуру и енергетику |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација пројекта: Река Дунав у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Назив пројекта: | Хидротехнички радови и багеровање речног корита на критичним деоницама реке Дунав у Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вредност инвестиције (процењена) | 10-12 мил. евра (ажурирати по завршетку студије оправданости и одабиру критичних деоница за подршку из ИПА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Опис главних компоненти пројекта и/или активности | Пројекат се фокусира на предузимање специфичних хидротехничких радова и багеровање речног корита на критичним деоницама реке Дунав у Србији. Најхитније критичне деонице за подршку из ИПА на којима ће се изводити хидротехнички радови и багеровање речног корита идентификоваће пројекат финансиран из ИПА 2010 под називом „Припрема документације за хидротехничке радове и багеровање речног корита на одабраним локацијама на току Дунава“ чије је спровођење у току. Детаљна пројектна и тендерска документација указаће на обим потребних радова (хидротехнички радови, багеровање, или њихова комбинација) уз временске рокове за сваку од предложених критичних деоница. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Опис главних циљева пројекта и очекиваних резултата | Циљ и стратешки циљ пројекта је да допринесе рехабилитацији пловног пута реке Дунав да би се достигли параметри безбедне пловидбе које захтева Дунавска комисија и Дунавска стратегија ЕУ, посебно за ТЕН-Т. Специфичан циљ пројекта је повећање конкурентности водног траспорта у односу на друге видове транспорта на главним међународним правцима, кроз обезбеђивање техничких услова за сигурну и неометану пловидбу. Биће уклоњено најмање пет критичних деоница. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Месец и година почетка спровођења пројекта | Мај 2013. (1) | 6. Месец и година завршетка спровођења пројекта |  |  |  |  | Лето 2016. |  |  | 7. Трајање пројекта (у годинама) |  |  | 3,5 |
| (1) Предвиђено је да пријављивање за финансирање из ИПА и набавка почну у мају 2013. Почетак инвестиционог уговора очекује се у другој половини 2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Спремност основне пројектне документације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) |  | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  | Датум завршетка |  |  | Comment |  |  |  |  |  |
| Претходна студија оправданости | ü |  | Завршена |  | Децембар 2011. |  |  | Целокупну пројектну документацију припремиће пројекат финансиран из ИПА 2010 под називом „Припрема документације за хидротехничке радове и багеровање речног корита на одабраним локацијама на току Дунава“. Тендерски поступак и уговарање пројекта су завршени; састанак поводом почетка пројекта одржан је 11. маја 2011, трајање је 23 месеца. |  |  |  |  |  |
| Студија оправданости | ü |  | У току |  | Август 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Студија оправданости (преглед према захтевима Генералног директората за регионалну политику) | ü |  | У току |  | Август 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извештај о анализи трошкова и користи | ü |  | У току |  | Август 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извештај о процени утицаја на животну средину | ü |  | У току |  | Септембар 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПА формулар за пријаву | ü |  | У току |  | Април 2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Статус документације и дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Врста документа |  | Врста документа |  | Врста документа |  |  | Врста документа |  |  |  |  |  |
| Генерални пројекат | ü |  | Завршен |  | Децембар 2011. |  |  | Целокупну пројектну документацију припремиће пројекат финансиран из ИПА 2010 под називом „Припрема документације за хидротехничке радове и багеровање речног корита на одабраним локацијама на току Дунава“ (погледати секцију 8). Крајњи корисник има право да се пријави за локацијску и грађевинску дозволу. |  |  |  |  |  |
| Идејни пројекат | ü |  | У току |  | Август 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локацијска дозвола | ü |  | У току |  | Децембар 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детаљна хидролошка и геотехничка студија | ü |  | У току |  | Август 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главни пројекат | ü |  | У току |  | Април 2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тендерски документи (ФИДИК) | ü |  | У току |  | Април 2013,. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грађевинска дозвола | ü |  | У току |  | Април 2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Опис статуса власништва над земљиштем | Земљиште на коме ће се изводити радови је у државном власништву Републике Србије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Опис тренутног статуса пројекта | Тендерски поступак и уговарање пројекта су завршени; састанак поводом почетка пројекта одржан је 11. маја 2011. Развој пројектне документације трајаће 23 месеца и требало би да се заврши до априла 2013. Почетак спровођења инвестиционог пројекта очекује се у другој половини 2013. док је предвиђено трајање око 3,5 година. Критичне деонице биће одабране по завршетку студије оправданости, те стога вредност инвестиције представља само процену у овој фази. Прва фаза пројекта је приведена крају у децембру 2011, укључујући припрему претходне студије оправданости и генералних пројеката за све 24 индетификоване критичне деонице. Пројекат је продужен за 3 месеца због повећаног броја идентификованих критичних деоница у првој фази пројекта (24 критичне деонице) у поређењу са 18 критичних деоница идентификованих у Мастер плану за унутрашњи водни транспорт у Србији (2006.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Крајњи корисник | Дирекција за водне путеве Пловпут |  |  | 13. Назив оператора |  |  |  |  | Дирекција за водне путеве Пловпут |  |  |  |  |
| 14. Извори финансирања (ажурирати по завршетку студије оправданости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национална компонента (укључујући крајњег корисника) | Међународне финансијске институције (специфицирати) |  |  |  |  | Други донатори (специфицирати) |  |  |  |  | Преложени ИПА грант |  |  |
| 1,5 - 2 мил. евра | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 9 - 10 мил. евра |  |  |
| 15. Додатни коментар: - Техничка помоћ - Стратешки документи (планови, програми, итд.) | Извештај о статусу у августу 2011. Пројекат ће се спроводити путем једног уговора о услугама надгледања радова и једног или више уговора о извођењу радова. Пројекат финансиран из ИПА 2010 под називом „Припрема документације за хидротехничке радове и багеровање речног корита на одабраним локацијама на току Дунава“ у периоду 2010-2012 ће припремити сву неопходну пројектну документацију, укључујући главни пројекат, тендерски досије и апликациони формулар за пројекте велике вредности (енг. Major Project Application Form) за потврду стопе учешћа (апликација за ИПА). Предложени пројекат сматра се приоритетом за одрживи развој траспорта у Србији и потврђен је усвајањем следећих стратешких докумената: - Стратегија ЕУ за дунавски регион (2010.) - Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног траспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године (2007.); - Мастер план за унутрашњи водни транспорт у Србији (2006.); - Генерални мастер план саобраћаја у Србији (2009.); - Национални програм за интеграцију РС у ЕУ (2006.); - Стратегија одрживог развоја Републике Србије (2005.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |