| Назив програма: Економски развој | Приоритетна оса: Транспорт |  | Одговорна институција: Министарство за инфраструктуру и енергетику |  |  |  | Measure: Modernisation of railway lines within the Pan European Transport Corridor X |  |  |  |  |  | Одговорна институција: Министарство за инфраструктуру и енергетику |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација пројекта: Београд, Република Србија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Назив пројекта: | Изградња интермодалног терминала у Београду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вредност инвестиције (процењена) | 15.875.803 евра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Опис главних компоненти пројекта и/или активности | - Пројекат се састоји из неколико компоненти релевантних за успостављање модерног логистичког центра/железничког теретног терминала за интермодални транспорт у Београду који укључује: - Железничке приступе интермодалном/логистичком терминалу; - Путне приступе интермодалном/логистичком терминалу; - Изградњу маневарских плоча за кранове; - Изградњу површинског подручја за складиштење интермодалних транспортних јединица; - Изградњу зграда за оператора терминала и царинске службе; - Изградњу паркинга за путна теретна возила; - Куповину опреме (мобилни кран, ранжирна локомотива и софтвер за управљање терминалом, итд.) која је неопходна за ефективно функционисање интермодалног терминала; - Надзор над изградњом; - Техничка помоћ интермодалном оператору у раној фази фукционисања терминала. Пројекат ће се спроводити путем додељивања једног уговора о радовима, једног уговора о набавци и два уговора о услугама (надзор над радовима и подршка оператору терминала током почетка пружања услуга). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Опис главних циљева пројекта и очекиваних резултата | Циљ ове операције је да се повећа теретни интермодални транспорт успостављањем интермодалног терминала на пан-европском коридору X, прецизније у Београду. Ово се сматра основом даљег развоја интермодалног транспорта у Републици Србији. Интермодални транспорт у Србији је у почетној фази развоја; у поређењу са земљама ЕУ, може се рећи да је потпуно неразвијен због неадекватне и слабо развијене одговарајуће инфраструктуре, застареле механизације и опреме, као и непостојања интермодалне мреже. Завршетком пројекта, у Београду ће бити успостављен и оперативан теретни интермодални железнички терминал капацитета 80.000 ТЕУ/год. са дугорочним циљаним капацитетом од 240.000 ТЕУ/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Месец и година почетка спровођења пројекта | Фебруар 2014. (1) |  |  | 6. Месец и година завршетка спровођења пројекта |  |  |  | Почетком 2016. |  |  |  | 7. Трајање пројекта (у годинама) |  | 2 |
| (1) Пријављивање за ИПА фондове и набавка очекују се током 2013, док се почетак спровођења инвестиционог пројекта очекује од 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Спремност основне пројектне документације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) |  | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  |  |  | Датум завршетка |  | Врста документа |  |  |  |  |  |
| Претходна студија оправданости | ü |  | Завршена |  |  |  | Пројектна документација, која укључује припрему студије оправданости, извештаја о анализи трошкова и користи и извештаја о процени утицаја на животну средину, завршена је у марту 2012. |  | Комплетна пројектна документација припремљена је уз подршку пројекта финансираног из ИПА 2008: „Олакшавање интермодалног транспорта у Србији“, који је започет 25. септембра 2010. Пројекат је трајао 18 месеци и завршио се 20. марта 2012. |  |  |  |  |  |
| Студија оправданости | ü |  | Завршена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Студија оправданости (преглед према захтевима Генералног директората за регионалну политику) | ü |  | Завршена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извештај о анализи трошкова и користи | ü |  | Завршен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извештај о процени утицаја на животну средину | ü |  | Завршен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПА формулар за пријаву | ü |  | Нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Статус документације и дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа |  | Статус (означити поље) | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  |  |  | Датум завршетка |  | Коментар |  |  |  |  |  |
| Генерални пројекат |  | ü | Завршен |  |  |  | Пројектна документација, која укључује идејни пројекат и припрему тендерске документације, завршена је у марту 2012. За уговарање радова користи се ФИДИК-ова жута књига. |  | Пројектна документација припремљена је од стране пројекта финансираног из ИПА 2008: „Олакшавање интермодалног транспорта у Србији“. Одабрана је локација за успостављање интермодалног терминала. Главни корисник је Министарство за инфаструктуру и енергетику (МИЕ), али је у складу с Протоколом који су потписали МИЕ, Град Београд и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда - Беоленд, крајњи корисник пројекта финансираног из ИПА 2008, до успостављања новог јавног предузећа, инвеститор Беоленд који је властан да затражи локацијску дозволу. |  |  |  |  |  |
| Идејни пројекат |  | ü | Завршен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локацијска дозвола |  | ü | У току |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детаљна хидролошка и геотехничка студија |  | ü | Геотехничка студија - завршена; Хидролошка студија - завршена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главни пројекат |  | ü | Нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тендерски документи (ФИДИК) |  | ü | Завршени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грађевинска дозвола |  | ü | Нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Опис статуса власништва над земљиштем |  | Локација на којој ће се изводити радови и успоставити терминал је у Батајници у Београду; земљиште ће се експроприсати до краја 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Опис тренутног статуса пројекта |  | Уговор за припрему пројектне документације је завршен у марту 2012. Одабир локације (погледати секцију 10) утицао је на прецизнији обрачун трошкова. Овај велики пројекат је предложен као алтернатива модернизацији железничке пруге Стара Пазова – Нови Сад у оквиру приоритетне осе 1, мере 1.1, у случају да поменути пројекат не буде одобрен у Оперативном програму за економски развој 2012-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Крајњи корисник |  | Крајњи корисник инфраструктурног пројекта биће јавно предузеће које ће успоставити Влада Србије коју ће представљати Министарство за инфраструктуру и енергетику (МИЕ) са Градом Београдом. |  |  | 13. Назив оператора |  |  |  |  | Јавно предузеће које ће успоставити Влада Србије/Министарство и Град Београд |  |  |  |  |
| 14. Извори финансирања (ажурирати по завршетку студије оправданости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национална компонента (укључујући крајњег корисника) |  | Међународне финансијске институције (специфицирати) |  |  |  | Други донатори (специфицирати) |  |  |  |  | Преложени ИПА грант |  |  |  |
| 15.875.803 евра |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13.170.803 евра |  |  |  |
| 15. Додатни коментар: - Техничка помоћ - Стратешки документи (планови, програми, итд.) |  | Извештај о статусу у мају 2012. - Олакшавање интермодалног транспорта у Србији, пројекат финансиран из ИПА 2008, подржао је овај пројекат стварањем институционалног оквира и јачањем капацитета релевантних заинтересованих страна у интермодалном сектору, кроз организацију активности између државних институција, јавних и приватних предузећа, кампање за подизање свесности и обука за управљање; припремом свеобухватне студије оправданости која проистиче из резултата Мастер план саобраћаја, као и следственом припремом пројектне и тендерске документације за интермодални центар. - Генерални мастер план саобраћаја у Србији, који је финансирала ЕУ, Финални извештај урађен у децембру 2009, наглашава потребу за изградњом новог интермодалног терминала. - Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног траспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године (коју је усвојила Влада Републике Србије у децембру 2007.), дефинише потребу за увођењем интермодалног транспорта и, с тим у вези, јачањем надлежних институција у овој области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |