| Назив програма: Оперативни програм за Економски развој | Приоритетна оса: Животна средина |  |  |  | Одговорна институција: Министарство животне средине, рударства и просторног планирања |  |  |  | Мера: Унапређење квалитета ваздуха кроз смањење емисија из термоелектрана |  |  |  |  | Responsible body: Министарство за инфраструктуру и енергетику |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација пројекта: Термоелектране Никола Тесла у Обреновцу и Свилајнцу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Назив пројекта: | Реконструкција електростатичких филтера у ТЕ Никола Тесла А3 и ТЕ Морава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вредност инвестиције (процењена) | 19,209 мил. евра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Опис главних компоненти пројекта и/или активности | 1. Набавка и транспорт опреме 2. Демонтажа старе опреме 3. Инсталирање нове опреме 4. Пуштање у рад са свим пратећим тестовима 5. Радници који раде на одржавању обучени; обука запослених у ЕПС-у за надзор и одржавање опреме и постројења 6. Рад постројења и анализа резултата рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Опис главних циљева пројекта и очекиваних резултата | Специфични циљеви: - Смањење емисије честица и подршка спровођењу кључних захтева Директиве ЕУ о великим ложиштима кроз реконструкцију електростатичких филтера у ТЕ Никола Тесла А3 и ТЕ Морава. Очекивани резултати: - Смањење укупне годишње количине емитованих честица из ТЕ Никола Тесла А3 и ТЕ Морава, тако да се ова постројења усагласе са захтевима Директиве ЕУ о великим ложиштима (2001/80/EC) који се односе на емисију честица. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Месец и година почетка спровођења пројекта | Јануар 2013. |  |  | 6. Месец и година завршетка спровођења пројекта |  |  |  |  |  | Децембар 2014. |  |  | 7. Трајање пројекта (у годинама) |  | 2 |
| 8. Спремност основне пројектне документације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) |  | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  |  |  |  | Датум завршетка |  |  | Коментар |  |  |  |  |
| Претходна студија оправданости |  |  | Није релевантно |  |  |  |  | Није релевантно |  |  | У складу са чланом 111. став 2. (Закон о планирању и изградњи, ‘Сл. гласник РС’, бр. 72/09 и 81/09), није потребно израдити претходну студију оправданости и генерални пројекат. |  |  |  |  |
| Студија оправданости |  |  | Завршена |  |  |  |  | Октобар 2011. |  |  | Студије оправданости за ТЕ Никола Тесла А3 и ТЕ Морава, које је израдио Енергопројект – Ентел, предате су преко ЕПС-а ППФ3 пројекту 30.9. и 10.10. 2011. |  |  |  |  |
| Студија оправданости (унапређена у складу са захтевима Генералног директората Европске комисије за регионалну политику) |  |  | Завршена |  |  |  |  | Април 2012. |  |  | Студија оправданости за ТЕ Никола Тесла А3 је унапређена од стране ППФ3 пројекта у складу за захтевима ГД за регионалну политику и достављена кориснику ЕПС-у. |  |  |  |  |
| Извештај о анализи трошкова и користи |  |  | Завршен |  |  |  |  | Април 2012. |  |  | Извештај о анализи трошкова и користи са социо-економским аспектима електростатичких филтера за ТЕ Никола Тесла А3 и ТЕ Морава припремљен је од стране Енергопројекта – Ентела, и предат ППФ3 пројекту 26.10.2011. Извештај о анализи трошкова и користи је постао интегрални део Студије оправданости која је унапређена од стране ППФ3 пројекта у складу за захтевима ГД за регионалну политику. |  |  |  |  |
| Извештај о процени утицаја на животну средину |  |  | Није релевантно |  |  |  |  | Није релевантно |  |  | У складу са законском регулативом Републике Србије о анализи утицаја на животну средину која је у потпуности усклађена саправним наслеђем ЕУ, ЕПС-у су достављени закључци да се анализа утицаја на животну средину неће захтевати: a) Закључак 353-02-2506/2010-02 (15.12.2010.) којим се потврђује да се анализа утицаја на животну средину не захтева за пројекат у ТЕ Никола Тесла A3; б) Закључак 353-02-2505/2010-02 (15.12.2010) којим се потврђује да се анализа утицаја на животну средину не захтева за пројекат у ТЕ Морава |  |  |  |  |
| ИПА формулар за пријаву |  |  | Није релевантно |  |  |  |  | Није релевантно |  |  | Због реалокације пројекта из ИПА III у ИПА I, не захтева се припрема ИПА формулара за пријаву |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Статус пројектне документације и дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста документа | Статус (означити поље) | Опис статуса (нема/у току/завршен) |  |  |  |  |  | Датум завршетка |  |  | Коментар |  |  |  |  |
| Део пројекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерални пројекат |  | Није релевантно |  |  |  |  |  | Није релевантно |  |  | У складу са чланом 111. став 2. (Закон о планирању и изградњи, ‘Сл. гласник РС’, бр. 72/09 и 81/09), није потребно израдити претходну студију оправданости и генерални пројекат. |  |  |  |  |
| Идејни пројекат |  | Завршен |  |  |  |  |  | Октобар 2011. |  |  | Идејни пројекат за обе ТЕ је припремио Енергопројект – ЕПС и предао ППФ3 пројекту 21.10.2011. |  |  |  |  |
| Локацијска дозвола |  | Нема |  |  |  |  |  | Август 2012. |  |  | Постоји локацијска дозвола за постојеће електростатичке филтере (ЕСП) коју је издало надлежно министарство. Локацијска дозвола ће се добити за нове (реконструисане) ЕСФ (у августу 2012.). |  |  |  |  |
| Главни пројекат |  | Нема |  |  |  |  |  | 2013. |  |  | Припремиће га одабрани извођеч као део ФИДИК жуте књиге – Уговор о израдњи |  |  |  |  |
| Тендерски документи (ФИДИК) |  | Завршени |  |  |  |  |  | Мај 2012. |  |  | Прва верзија (издање A) ФИДИК жуте књиге Услова за уговоре и тендерски пакет ПРАГ процедура за пројекат ЕПС-а је израђен и предат кориснику (ЕПС) 11.5.2012. По интегрисању коментара за ЕПС, ФИДИК финални пакет (издање Б) је издат 18.5.2012. и предат кориснику ЕПС |  |  |  |  |
| Грађевинска дозвола |  | Нема |  |  |  |  |  | 2013. |  |  | На основу победничког дизајна извођача, грађевинску дозволу ће обезебедити ТЕ Никола Тесла и издати МЖСРПП. |  |  |  |  |
| Остало (специфицирати): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Опис статуса власништва над земљиштем | Реконструисани ЕСФ ће се изградити на основама постојећих ЕСФ који се налазе у термоелектранама. ТЕ Никола Тесла А (А3) и ТЕ Морава су у потпуности у државном власништву. Прикупљање пепела, траспорт и одлагање пепела и шљаке на предвиђену локацију не улазе у оквир пројекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Опис тренутног статуса пројекта | Завршен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Крајњи корисник | ЕПС/ТЕ Никола Тесла |  |  |  |  |  | 13. Назив оператора |  |  |  |  | ЕПС/ТЕ Никола Тесла |  |  |  |
| 14. Извори финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национална компонента (укључујући крајњег корисника) | Међународне финансијске институције (специфицирати) |  |  |  |  | Други донатори (специфицирати) |  |  |  |  | Предложени ИПА грант |  |  |  |  |
| 2,881 мил. евра | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 16,328 мил. евра |  |  |  |  |
| 15. Додатни коментар: - Техничка помоћ - Стратешки документи (планови, програми, итд.) | Извештај о статусу - финални, мај 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уговор за ППФ3 пројекат је требало да се заврши 21.2.2012, али је КЕИ договорила тромесечно продужење са Делегацијом ЕУ (тј. до 21.5.2012.).